SINERGIA CONSULTING GROUP S.A.S.

Barranquilla • Bogotá • Colombia

ARHIAX

Agentic Runtime for Human-in-Architecture

Hoja de Ruta — Ruta C

Camino de adopción acelerada para entornos regulados

De gap analysis a producción auditada en 24 semanas.

Document Reference: TR-2026-034-RC

Version: 11.4

April 2026

Classification: CONFIDENTIAL

© 2026 Sinergia Consulting Group S.A.S. • All Rights Reserved

# 1. Propósito de la Ruta C

La Ruta C es la trayectoria de adopción de ARHIAX diseñada específicamente para organizaciones que ya tienen agentes en producción (o en piloto avanzado) y enfrentan una obligación regulatoria con fecha cierta. Es la más intensiva de las tres rutas de adopción que ofrece Sinergia (Ruta A: greenfield exploratorio; Ruta B: pilot estructurado de 12 a 16 semanas; Ruta C: rollout regulado de 24 semanas con auditoría).

La Ruta C asume que el cliente: (a) tiene al menos un workflow agéntico desplegado o en piloto avanzado; (b) tiene una obligación regulatoria con fecha límite definida (típicamente Banco Central do Brasil PSAV authorization, EU AI Act high-risk classification, o similar); (c) cuenta con un sponsor ejecutivo con autoridad para asignar recursos cross-funcionales; y (d) está dispuesto a someter el deployment final a una auditoría externa.

# 2. Las Tres Rutas de Adopción

| Ruta | Audiencia | Duración | Resultado | Cuándo elegirla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruta A — Exploratoria | Equipos de innovación / R&D | 8-10 semanas | Prueba de concepto en sandbox | Sin presión regulatoria; explorar viabilidad |
| Ruta B — Pilot estructurado | Líderes de producto + Sec Eng | 12-16 semanas | Pilot productivo en un workflow | Compromiso medio; sin fecha regulatoria fija |
| Ruta C — Rollout regulado | Sponsor ejecutivo + cross-funcional | 24 semanas | Producción completa + auditoría externa | Fecha regulatoria fija; alto riesgo |

# 3. Estructura de la Ruta C

La Ruta C se compone de cuatro fases secuenciales con gates explícitos entre fases. Cada gate requiere firma del sponsor ejecutivo y validación técnica de Sinergia.

## 3.1 Fase 1 — Assessment & Gap Analysis (Semanas 1-6)

Objetivo: producir un mapa claro entre el estado actual del cliente y los 36 controles de ARHIAX, identificar gaps críticos, y diseñar el plan de remediación.

- Inventario de agentes en producción / piloto: identificación, ownership, dependencias, acceso a datos.

- Gap analysis contra los 36 controles ARHIAX y los 5 marcos de referencia (ARISE, NIST, CSA ATF, OWASP Agentic, Singapore MGF).

- Mapeo regulatorio: traducción de la obligación regulatoria del cliente a controles ARHIAX específicos y a evidencia EGA esperada.

- Diseño del Authorization Boundary y de la jerarquía de identidad AIM (Agent → Supervisor → Department → Boundary).

- Selección del primer workflow para el pilot productivo (criterios: alto valor de negocio, riesgo manejable, disponibilidad de logs históricos para baseline BBR).

Entregables: Gap Analysis Report, Mapeo Regulatorio, Diseño AIM, Plan de Pilot. Gate G1: aprobación del sponsor ejecutivo y firma del SOW de Fase 2.

## 3.2 Fase 2 — Pilot Deployment (Semanas 7-14)

Objetivo: desplegar ARHIAX en el workflow seleccionado, configurar los policy bundles relevantes, calibrar los baselines BBR, y validar end-to-end con tráfico real.

- Despliegue de los servicios ARHIAX (ATK, OPA, AIM, D-TCG+, EGA, CR/MFCE) en el entorno de staging del cliente.

- Configuración de policy bundles: B14-B16 (identidad), B01-B13 (runtime aplicables al workflow), B17-B19 (gobernanza).

- Bootstrap del Behavioral Baseline Registry usando logs históricos del workflow seleccionado (mínimo 2 semanas de tráfico representativo).

- Integración con el SIEM existente del cliente: emisión CEF-ARHIA, evidence types EGA, decision logs OPA.

- Promoción a producción del workflow piloto bajo monitoreo activo de SecOps y on-call de Sinergia.

Entregables: Pilot Deployment Report, Baseline Calibration Report, Integration Test Results, Pilot Production Sign-off. Gate G2: validación de KPIs operacionales (latencia, false positive rate, evidence completeness) y firma para Fase 3.

## 3.3 Fase 3 — Production Rollout (Semanas 15-22)

Objetivo: extender la cobertura ARHIAX a todo el portafolio de agentes en alcance regulatorio.

- Onboarding incremental de workflows adicionales (recomendado: 1-2 workflows por semana, en orden de criticidad).

- Promoción de agentes en la escala A0-A4 usando el protocolo de 5 gates (Performance, Security, Business Impact, Clean History, Governance Sign-off).

- Activación de los 10 OWASP ASI playbooks vía el Incident Playbook Mapper (PB-01 a PB-10).

- Operacionalización de los 5 checkpoints HIC con los stakeholders del negocio (HIC-C01 a HIC-C05).

- Drills de incident response en cada playbook con SecOps del cliente.

Entregables: Production Rollout Report, HIC Operations Manual, Incident Drill Reports, Promotion Records (A0→A4) por agente. Gate G3: cobertura del 100% de los workflows en alcance regulatorio y firma para auditoría externa.

## 3.4 Fase 4 — External Audit & Hand-Off (Semanas 23-24)

Objetivo: someter el deployment a una auditoría externa independiente y transferir operaciones al equipo del cliente.

- Selección del auditor externo (Sinergia mantiene una lista corta de firmas calificadas; el cliente puede traer su propia firma).

- Generación del paquete de evidencia: export del Control Registry, MFCE crosswalks, EGA evidence sample, OPA decision logs, BBR baselines, AIM credential history.

- Walkthroughs de auditoría: el auditor verifica la respuesta del modelo ARISE de 4 preguntas para cada uno de los 36 controles.

- Remediación de findings (si los hay) y re-validación.

- Hand-off operacional: training del equipo del cliente, documentación de runbooks, transición a soporte continuo.

Entregables: External Audit Report, Audit Response Pack, Operations Hand-off Document, Continuous Compliance SLA. Gate G4 (final): cierre del engagement y entrada en operaciones continuas.

# 4. Estructura del Equipo Recomendada

| Rol | Lado del Cliente | Lado de Sinergia | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor Ejecutivo | C-Level (CRO / CTO / CISO) | Partner / Director | 10% - 15% |
| Project Lead | Senior PM / Eng Lead | Engagement Manager | 100% |
| Lead Architect | Principal Architect | Lead ARHIAX Architect | 100% |
| Sec Eng | SecOps Lead | ARHIAX Sec Eng | 75% |
| Compliance Lead | Chief Compliance Officer Delegate | Compliance SME | 50% |
| Policy Engineer | Internal o nuevo hire | OPA/Rego Specialist | 100% durante Fase 2-3 |
| Auditor Externo | Firma calificada | Liaison de Sinergia | Solo Fase 4 |

# 5. Riesgos Conocidos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Logs históricos insuficientes para baseline BBR | Media | Alto | Extender ventana de calibración en Fase 2; aceptar baseline conservador |
| Resistencia del negocio a HIC checkpoints | Alta | Medio | Workshop con stakeholders en Fase 1; calibrar trigger thresholds con datos de pilot |
| Latencia OPA fuera de SLO | Baja | Alto | Sidecar deployment en lugar de central; profiling del bundle más caro |
| Auditor externo rechaza un control | Baja | Alto | Walkthroughs preliminares antes de auditoría formal; remediación documentada |
| Cambio regulatorio durante el rollout | Media | Medio | MFCE permite re-mapeo; mantener 1 sprint de buffer en Fase 3 |
| Pérdida de personal clave del cliente | Media | Alto | Cross-training documentado; transferencia continua, no big-bang |

# 6. KPIs de la Ruta C

- Cobertura de controles: 36/36 implementados y emitiendo evidencia al cierre de Fase 3.

- Cobertura de marcos: 5/5 frameworks crosswalkeados al cierre de Fase 1; matrices regeneradas al cierre de cada fase.

- Latencia ATK envelope: P99 menor a 80 ms end-to-end durante Fase 2 y posteriores.

- Latencia OPA decision: P99 menor a 50 ms para runtime bundles durante Fase 2 y posteriores.

- False positive rate de D-TCG+ correlation: menor al 5% al cierre de Fase 2; menor al 2% al cierre de Fase 3.

- Completitud de evidencia EGA: 100% de los controles emitiendo el evidence type esperado al cierre de Fase 3.

- Audit findings críticos: cero al cierre de Fase 4.

- Tiempo a producción del primer workflow: ≤ 14 semanas desde inicio del engagement.

Fin del Documento — TR-2026-034-RC — Hoja de Ruta C ARHIAX v11.4